แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บริการวิชาการ

แบบ ย.002

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ชื่อโครงการ ปันรักปันน้ำใจสู่ชุมชน

2. ลักษณะโครงการ 		โครงการต่อเนื่อง			โครงการพัฒนางานเดิม			โครงการใหม่

3. แผนงาน

	1. แผนงานการเรียนการสอน

	2. แผนงานวิจัย

	3. แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

	4. แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

	5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ

	6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย

4. แหล่งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน  22,950  บาท

5. ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ, อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น, นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์, นายธีรภัทร  เปาอินทร์ (ชมรมดนตรี), นางสาวพรรณยุพา ทรัพย์เมือง (องค์การนักศึกษา) และ นายธนพัฒน์ ทวยนาค (สภานักศึกษา) .

6. หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่าย/ กอง______-_____คณะ/ สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

7. สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่   65 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) .

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยข้อที่	 65 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล  .

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยข้อที่ 	65 MJU ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ใกล้ชิดกับชุมชนและเกษตรกร  และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสาธารณะและจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย .

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยข้อที่	 65 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  .

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงานข้อที่  65 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) .

เป้าประสงค์หน่วยงานข้อที่  65 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล    .

กลยุทธ์หน่วยงานข้อที่  65 MJU ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ใกล้ชิดกับชุมชนและเกษตรกร  และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสาธารณะและจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย .

ตัวชี้วัดหน่วยงานข้อที่  65 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21   .

8. หลักการและเหตุผล

ในปีการศึกษา 2564 ชมรมดนตรี ร่วมกับองค์กรผู้นำนักศึกษา ได้เล็งเห็นปัญหาในพื้นที่มหาวิทยาลัย และชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การระบาดของ Covid -19 ส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอยู่ตลอด เช่น แมสก์ เจลแอลกอฮอร์ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะต้องใช้ชุด PPE ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้า ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง ปัญหาจำนวนสุนัขที่อาศัยภายในมหาวิทยาลัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก โดยยังไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ซึ่งองค์กรผู้นำนักศึกษา และชมรมดนตรี อยากเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยเหลือชุมชน และเล็งเห็นว่า กิจกรรมที่จะจัดขึ้น จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านนันทนาการ (ดนตรี) และเสริมสร้างทักษะจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ และสนับสนุนให้นักศึกษาได้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ดังนั้น ชมรมดนตรี ร่วมกับองค์กรผู้นำศึกษา จึงจะจัดโครงการ “ปันรักปันน้ำใจสู่ชุมชน” ขึ้น เพื่อใช้กิจกรรมดนตรี ในการเปิดรับบริจาคร่วมสมทบทุนในการทำหมันสุนัขในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมจะเป็นในรูปแบบ Online เพื่อเป็นการปรับตัวในยุค New normal ลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มทำกิจกรรม และถือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักเพิ่มขึ้นด้วย

9. วัตถุประสงค์

9.1 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการดนตรี และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

9.2 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านจิตอาสา ฝึกให้นักศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชนเล็กๆ (มหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียง) ให้นักศึกษาได้รู้จักเสียสละ และทำประโยชน์ให้กับสังคม

9.3 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักเพิ่มขึ้น

10.ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น  1 ธันวาคม 2564        สิ้นสุด    30 กันยายน 2565    รอบระยะเวลา    10    เดือน

11. กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,000 คน ประกอบด้วย  นักศึกษา ศิษย์เก่าแม่โจ้ บุคลากร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาคเอกชน .

12. เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด

| ผลผลิต | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปีงบประมาณ 2565 |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต : นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านดนตรี และพัฒนาทักษะด้านจิตสาธารณะและจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน และสังคม | เชิงปริมาณ 1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมและเล่นดนตรี 2. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรี ผ่านระบบออนไลน์ | คน คน | 20 1,000 |
|  | เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม | ร้อยละ | 80 |
| รวม |  |  |  |

13. งบประมาณ

(หน่วย:บาท)

| ผลผลิต/กิจกรรม | หน่วยนับ | งบรายจ่าย/รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจงเหตุผลรายละเอียดงบรายจ่าย(แสดงเป็นตัวคูณ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต : นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านดนตรี และพัฒนาทักษะด้านจิตสาธารณะและจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน และสังคม กิจกรรม : 1. กิจกรรมซ้อมดนตรี |  | งบดำเนินงาน -ค่าวัสดุ | 15,900 | - สายแจ็คกีตาร์ จำนวน 6 เส้นๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท - สายกีตาร์ จำนวน 6 ชุดๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท - สายกีตาร์เบส จำนวน 2 ชุดๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 700 บาท - น้ำยาเช็ดสายกีตาร์ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท - ไม้กลอง จำนวน 6 คู่ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท - ฉาบ/แฉ (กลอง) 2 ชิ้นๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท - ชุดไมค์โครโฟน จำนวน 1 ชุดๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท - ขาตั้งกล้อง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท - จูนเนอร์ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท - ปิ๊กกีตาร์ จำนวน 2 กล่องๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท - คาฮอง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท - อะแดปเตอร์เอฟเฟคกีตาร์ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท |
| 2. กิจกรรมแสดงดนตรี ไลฟ์สด |  | งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย | 1,400 | - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท |
| 3. กิจกรรมปันรักปันน้ำใจสู่ชุมชน - กิจกรรมทำหมันสุนัขภายในมหาวิทยาลัย - บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ |  | - ค่าใช้สอย | 5,650 | - ค่าจัดทำป้ายกิจกรรม จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับทีมแพทย์และนักศึกษา จำนวน 30 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับทีมแพทย์และนักศึกษา จำนวน 30 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท - ค่าน้ำมันรถยนต์ปฏิบัติงาน สำหรับขนอุปกรณ์สำหรับทำหมันสุนัข เป็นเงิน 2,000 บาท |
|  |  | รวม |  |  |

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ผลผลิต/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. |
| ผลผลิต : นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านดนตรี และพัฒนาทักษะด้านจิตสาธารณะและจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน และสังคม กิจกรรม : 1. กิจกรรมซ้อมดนตรี | - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมและเล่นดนตรี | คน | 20 | 15,900 |  |  |  |  |  |  | 20 | 15,900 |
| 2. กิจกรรมแสดงดนตรี ไลฟ์สด | - จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรี ผ่านระบบออนไลน์ | คน |  |  |  |  | 1,000 | 1,400 |  |  | 1,000 | 1,400 |
| 3. กิจกรรมปันรักปันน้ำใจสู่ชุมชน - กิจกรรมทำหมันสุนัขภายในมหาวิทยาลัย - บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ | - ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม | ร้อยละ | 80 | 5,650 |  |  |  |  |  |  | 80 | 5,650 |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,950 |

15. แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ผลผลิต/ กิจกรรม | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |
| ผลผลิต : นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านดนตรี และพัฒนาทักษะด้านจิตสาธารณะและจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน และสังคม กิจกรรม : 1. กิจกรรมซ้อมดนตรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,900 | ชมรมดนตรี |  |
| 2. กิจกรรมแสดงดนตรี ไลฟ์สด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 | ชมรมดนตรี |  |
| 3. กิจกรรมปันรักปันน้ำใจสู่ชุมชน - กิจกรรมทำหมันสุนัขภายในมหาวิทยาลัย - บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,950 700 | องค์กรผู้นำนักศึกษา และชมรมดนตรี |  |

16.  ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. ความรุนแรงของการระบาด Covid อาจจะส่งผลกระทบต่อการซ้อมดนตรี การรวมกลุ่มของนักดนตรี

2. สถานการณ์ของการระบาดอาจจะส่งผลต่อการเดินทางไปดำเนินกิจกรรม

17.  แนวทางจัดการความเสี่ยง

1. นัดซ้อมเป็นกลุ่มเล็กๆ หากเกิดการระบาดของ Covid เพิ่มขึ้น และปรับเปลี่ยนการซ้อมเป็นวงโฟลคซองเล็กๆ

2. หากสถานการณ์รุนแรงไม่สามารถเดินทางไปบริจาคได้ จะขอความร่วมมือกับชมรมศิษย์เก่าในพื้นที่เป้าหมายเป็นตัวแทนในการนำอุปกรณ์การแพทย์แทน

4. ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………..

(นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ

………../…………/…………..

5. ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………..

(………………………………………………..)

รองคณบดีฝ่าย…………………………………………………

………../…………/…………..

6. ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

………../…………/…………..

1. ผู้เสนอโครงการ

…………………………………….

(อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ)

ตำแหน่ง......อาจารย์...........

………../…………/…………..

2. ผู้ตรวจสอบความถูกต้องโครงการ

……………………………………..

(นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี)

รก.หน.งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ

………../…………/…………..

3. ผู้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายโครงการ

……………………………………

(นางสาวเพชรณี  ศรีมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

………../…………/………

ส่วนนี้  สำหรับหน่วยงานเสนอตามลำดับ